OBRAZAC BROJ 1.

TROGODIŠNJI PLAN RADA KANTONALNOG ZAVODA ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

# ZA PERIOD  2023 – 2025 GODINA

1)  Uvod

Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline je osnovala Skupština Zeničko-dobojskog kantona kao Nosioca izrade planskih dokumenata za koje su nadležni Kanton i jedinice lokalne samouprave – općine i gradovi u Kantonu, shodno članu 45. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/14 i 4/16). Kantonalni zavod, pored osnovne djelatnosti – prostornog i urbanističkog planiranja za cijelo područje Kantona obavlja tehničku pomoć – izdavanje izvoda iz prostorno planske dokumentacije Organima uprave od federalnog do općinskog nivoa, daje mišljenje na Regulacione planove i Urbanističke projekte o usklađenosti sa planskom dokumentacijom višeg reda.

Trogodišnji plan rada Kantonalnog zavoda urađen je na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/17), Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 74/19 i 2/21) i Odluke Skupštine Zeničko-dobojskog kantona o usvajanju Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/21)

2) Osvrt na projekte i aktivnosti realizovane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu

Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje  u prošloj godini je realizovao sledeće projekte:

- Izmjene i dopune Prostornog plana općine Visoko za period  2014 – 2034.(završeno)

- Izrada Prostornog plana općine Maglaj za period 2017 – 2037.(Prostorna osnova)

- Izrada Prostornog plana općine Vareš za period 2018-2038.(Prijedlog Plana)

- Izrada Prostornog plana općine Tešanj za period 2020-2040. (izrada u toku)

- Izmjene i dopune Prostornog plana općine Usora za period 2014-2034.(izrada u toku)

- Izrada Urbanističkog plana Grada Zenica za period 2021-2041.(Prostorna osnova)

- Izmjene i dopune Prostornog plana općine Kakanj za period 2010-2030.(prijedlog Izmjena plana)

- Izrada Prostornog plana općine Breza za period 2021-2041. (izrada u toku).

3) Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija

Karakteristika prostorno planske dokumentacije ( prostornih planova) u ZDK jeste da u najvećem obimu vremenski obuhvata proicirani rok važenja Strategije razvoja ZDK za period 2021 – 2027 godina. Prostorni planovi su datumski i periodom važenja vremenski inovirani, izuzev općine Doboj Jug i općine Vareš.( Prostorni plan općine Vareš je u fazi Nacrta, tako da će do kraja 2021 godine biti usvojen; Odluka o izmjeni i dopuni Prostornog plana općine Doboj Jug 2005 – 2020 godina donijeta 2017 godine od strane Općinskog vijeća općine Doboj Jug. Izrada zaustavljena zbog nedonošenja Odluke o zaštitnim zonama izvorišta „Havdine“). Prostorni plan ZDK 2009 – 2029 godina, važeći je i obuhvata vremenski period Strategije razvoja ZDK za period 2021 – 2027 godina.

4) Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period

Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje trenutno ima 17 uposlenih. Sistematizacijom je predviđeno 27 radnih mjesta. Nisu popunjena 2 vrlo važna radna mjesta. Nedostaju nam stručni savjetnik za hidrotehničke poslove i stručni savjetnik za energetske sisteme. Nastojaćemo da što prije popunimo ova 2 radna mjesta. Trenutno se za izradu ovih faza snalazimo na razne načine.

5) Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada

Realizacija trogodišnjeg plana rada prvenstveno zavisi od aktivnosti Nosioca pripreme (općine i gradovi) na izradi planske dokumentacije. Kantonalni zavod kao Nosilac izrade planske dokumentacije mora imati ulazne podatke (strategije razvoja, studije, elaborate, razne analize i dr.) koje obezbjeđuje Nosilac izrade (općine i gradovi) planske dokumentacije. Primjera radi, zbog nedostatka Elaborata i nedonošenja Odluke o zaštitnim zonama izvorišta „Havdine“ od strane općine Doboj Istok obustavljena je izrada Prostornog plana općine Doboj Jug.

# A. Glavni program

| Naziv glavnog programa | Šifra glavnog programa | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Izvori | 2023 | 2024 | 2025 |
| Osiguranje održivog i okolišno prihvatljivog prostornog planiranja koje doprinosi razvoju na području kantona | n/a | Budžetska sredstva | 0,580123 | 0,598383 | 0,618200 |
|  |  | Kreditna sredstva | - | - | - |
|  |  | Sredstva EU | - | - | - |
|  |  | Ostale donacije | - | - | - |
|  |  | Ostala sredstva | 0,042000 | 0,042000 | 0,042000 |
|  |  | Ukupno | 0,622123 | 0,640383 | 0,660200 |

Napomena:

Organ uprave ima jedan glavni program koji se utvrđuje na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz strateških dokumenata, smjernica, te zakonskih nadležnosti organa uprave. Ovako utvrđen glavni program u trogodišnjem planu rada jednak je nazivu glavnog programa u DOB-u.

# A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa

| Naziv programa (mjere) | Šifra programa | Indikatori | Polazna vrijednost | Ciljna vrijednost po godinama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Izrada prostorno planske dokumentacije na području Zeničko-dobojskog kantona | n/a | Broj izrađene prostorno-planske dokumentacije | 0 | 6,75% | 6,559% | 6,362% |
| 2. Podrška osiguranju uslova za efikasno obavljanje poslova Zavoda. | n/a | Omjer troškova administrativnog programa u odnosu na ukupan Budžet institucije | 92,051% | 93,25% | 93,441% | 93,638% |

# Napomena:

Program organa uprave utvrđuje se na način da se preuzme mjera iz relevantnog strateškog dokumenta i identičan je programu iz DOB-a. Na taj način je ostvarena potpuna usklađenost strateškog dokumenta, trogodišnjeg plana rada organa uprave i DOB-a (mjera iz strateškog dokumenta = program iz trogodišnjeg plana rada = program iz DOB-a).

Za programe (mjere), preuzimaju se odgovarajući indikatori iz strateškog dokumenta. Ukoliko ne postoji relevantni strateški dokument iz kojeg se preuzimaju mjere kao programi organa uprave, programi (mjere) u trogodišnjem planu rada se definišu na osnovu zakonskih nadležnosti organa uprave. U ovom slučaju prilikom određivanja indikatora obavezno se uključuju i oni o postizanju ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve građane.

U tabelu A1 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih indikatora u sklopu svakog od programa (mjere).

# A2. Aktivnosti / projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele A1.

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 1. Izrada prostorno planske dokumentacije na području Zeničko-dobojskog kantona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.1. Izraditi Urbanistički plana Grada Zenica za period 2021 – 2041 godina. | 2023 | Izrađen Urbanistički plan | Zavod | - | DA (gradsko vijeće) | Budžetska sredstva | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0,010300 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0,010300 | - | - |
| 1.2. Izraditi Prostorni plan općine Maglaj za period 2017 – 2037 godina. | 2023 | Izrađen Prostorni plan | Zavod | - | DA (općinsko vijeće) | Budžetska sredstva | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0,0065 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0,0065 | - | - |
| 1.3. Izraditi Urbanistički plan Grada Zavidovići za period 2024 – 2044 godina. | 2024-2025 | Izrađen Prostorni plan | Zavod | - | DA (općinsko vijeće) | Budžetska sredstva | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | - | 0,0090 | 0.0420 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | - | 0,0090 | 0,0420 |
| 1.4. Izraditi Prostorni plan općine Breza za period 2021 – 2041 godina. | 2023-2024 | Izrađen Prostorni plan | Zavod | - | DA (općinsko vijeće) | Budžetska sredstva | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0,0060 | 0.0040 | - |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0,00060 | 0,0040 |  |
| 1.5. Izraditi Urbanistički plan općine Breza za period 2010 – 2030 godina | 2023-2024 | Izrađen Prostorni plan | Zavod | - | DA (da općinsko vijeće) | Budžetska sredstva | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0,0050 | 0,0050 | - |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0,0050 | 0,0050 |  |
| 1.6. Izmijeniti i dopuniti Urbanistički plan općine Kakanj za period 2011 – 2026 godina. | 2023-2024 | Izrađene izmjene i dopune plana | Zavod | - | DA (općinsko vijeće) | Budžetska sredstva | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0,00500 | 0,0080 | - |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0,00500 | 0,0080 | - |
| 1.7. Izmijeniti i dopuniti Prostorni plan općine Usora za period 2014 – 2034 godina. | 2023 | Izrađene izmjene i dopune plana | Zavod | - | DA (općinsko vijeće) | Budžetska sredstva | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0,001 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0,001 |  |  |
| 1. 8. Izmijeniti i dopuniti Prostorni plan općine Doboj Jug za period 2021 – 2041 godina. | 2023-2024 | Izrađen Urbanistički plan | Zavod | - | DA (općinsko vijeće) | Budžetska sredstva | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0,0032 | 0,0040 | - |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0,0032 | 0,0040 | - |
| 1.9. Izraditi Urbanistički plan općine Tešanj za period 2020 – 2040 godina. | 2023-2024 | Izrađen Urbanistički plan | Zavod | - | DA (općinsko vijeće) | Budžetska sredstva | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0,0050 | 0,0120 | - |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0.0050 | 0,0120 | - |
| Ukupno za program (mjeru) 1. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0,042000 | 0,042000 | 0,042000 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0,042000 | 0,042000 | 0,0420 |

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 2. Podrška osiguranju uslova za efikasno obavljanje poslova Zavoda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| 2.1. Vršiti stručne poslove izrade planova i poslova osnovne dopunske djelatnosti. | 2023-2025 (kontinuirano) | - Poduzimanje stručnih radnji iz okvira nadležnosti Zavoda | Zavod | - | NE | Budžetska sredstva |  | 0,543123 |  | 0,561383 |  | 0,581200 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,543123 |  | 0,561383 |  | 0,581200 |  |
| 2.2. Materijalno-tehnička opremljenost | 2023-2025 (kontinuirano) | - Sačinjen i usvojen plan nabavki - Sprovedeni postupci javne nabavke - Zaključeni ugovori o nabavci | Zavod | - | Ne | Budžetska sredstva |  | 0,025000 |  | 0,025000 |  | 0,025000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,025000 |  | 0,025000 |  | 0,025000 |  |
| 2.3. Davanje izvoda i mišljenja u vezi prostorno planske dokumentacije | 2023-2025 (kontinuirano) | Svi podneseni zahtjevi se obrade. Prosječno godišnje 25-30 zahtjeva. Za tri godine 80-90 zahtjeva. | Zavod | - | NE | Budžetska sredstva |  | 0,00700 |  | 0,00700 |  | 0,00700 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,00700 |  | 0,00700 |  | 0,00700 |  |
| 2.4. Izraditi godišnji i trogodišnji planova i godišnji izvještaj o radu | 2023-2025 (kontinuirano) | 3 trogodišnja i 3 godišnja plana rada i 3 godišnja izvještaji o radu urađena periodu od 3 godine | Zavod | - | Ne | Budžetska sredstva |  | 0,002000 |  | 0,002000 |  | 0,002000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,002000 |  | 0,002000 |  | 0,002000 |  |
| 2.5. Provoditi aktivnosti na borbi protiv korupcije | 2023-2025 (kontinuirano) | Izrađen 1 Plan integriteta Zavoda | Zavod | - | Ne | Budžetska sredstva |  | 0,001000 |  | 0,001000 |  | 0,001000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,001000 |  | 0,001000 |  | 0,001000 |  |
| 2.6.Pravovremeno realizovati obaveze iz procesa evropskih integracija u kontekstu provedbe Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija | 2023-2025 (kontinuirano) | -100% dat doprinos Zavoda na izradi i inplementaciji Programa integrisanja BiH u EU | Zavod | - | Ne | Budžetska sredstva |  | 0,001000 |  | 0,001000 |  | 0,001000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,001000 |  | 0,001000 |  | 0,001000 |  |
| 2.7. Uspostaviti i implementirati sistem internih kontrola u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH. | 2023-2025 (kontinuirano) | -Sačinjena 1 mapa procesa i procjene rizika. - Izrađen 1 izvještaj o funkcionisanju FUK-a na godišnjem nivou | Zavod | - | Ne | Budžetska sredstva |  | 0,001000 |  | 0,001000 |  | 0,001000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,001000 |  | 0,001000 |  | 0,001000 |  |
| Ukupno za program (mjeru) 2. |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  | 0,580123 |  | 0,598383 |  | 0,618200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 0,580123 |  | 0,598383 |  | 0,618200 |  |

# Napomena:

1 Ukoliko organ uprave nije preuzeo mjeru iz strateškog dokumenta kao program u trogodišnjem planu rada, za taj program, u redu „Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere čijoj realizaciji doprinosi program“ ne upisuje se ništa. Ukoliko je program utvrđen preuzimanjem mjere iz strateškog dokumenta, u ovom redu i redu „Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1.)“ naziv će biti identičan.

2 PJI status se unosi samo za projekte iz Programa javnih investicija i to za kandidovane projekte se unosi (K); za odobrene projekte se unosi (O); za projekte koji su u implementaciji unosi se (I).

3 Vlada FBiH/kantona /načelnik/gradonačelnik JLS usvaja (Da / Ne).

U tabelu A2 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih aktivnosti / projekata u sklopu svakog programa.